Приложение 2

к приказу отдела образования

от 12 .08. 2016г.№ 384-од

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества образовательной  деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в  Левокумском муниципальном районе Ставропольского края на  2016 год.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества образовательной деятельности | Общественный совет (по согласованию) Шевченко Е.А. | до 1 сентября 2016 | решение Общественного совета, приказ отдела образования. |
| 2 | Подготовка предложений для разработки технического задания для муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр системы образования Левокумского муниципального района Ставропольского края» (далее МКУ «ИМЦСО ЛМР СК»), которое осуществляет функции оператора по сбору обобщению и анализу информации о Ачестве образовательной деятельности организаций (далее – оператор). Установление дополнительных показателей к обязательным (общим) критериям | Общественный совет (по согласованию) Курилова-Филоненко А.В., Таранова Л.П. | до 20 сентября 2016 | Утверждение технического задания Общественным советом, приказ отдела образования |
| 3 | Создание в МКУ «ИМЦСО ЛМР СК» рабочей группы для осуществления сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности организаций | Таранова Л.П. | до 15 сентября 2016 | приказ МКУ «ИМЦСО ЛМР СК» |
| 4 | Разработка организации – оператора методики и инструментария проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций согласно техническому заданию | Таранова Л.П. | до 1 октября 2016 года | Инструктивно-методические материалы |
| 5. | Проведение инструктивного семинара для руководителей образовательных организаций и членов общественного совета | Горбатенко Г.С. | сентябрь 2016 года | Протокол совещания руководителей |
| 6 | Мероприятия по сбору информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность: анализ содержания сайтов образовательных организаций, документов: отчет по самообследованию образовательных организаций, публичный доклад, статистические данные, проведение анкетирования потребителей образовательных услуг | Таранова Л.П., Кирпичёва Н.А., Горбатенко Г.С., а так же могут принимать участие члены Общественного совета | октябрь 2016 | создание базы данных о работе образовательных организаций |
| 7 | Обобщение и анализ полученной информации, подготовка отчета | Таранова Л.П., Кирпичёва Н.А., Горбатенко Г.С. | до 10 ноября 2016 | аналитический отчет |
| 8 | Проведение независимой оценки качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность с учетом информации, представленной оператором (МКУ «ИМЦСО ЛМР СК») | Общественный совет Горбатенко Г.С. | 14 ноября 2016 | формирование рейтинга образовательных организаций |
| 9 | Представление отделу образования независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, а так же предложений по улучшению их деятельности | общественный совет, Таранова Л.П. | до 24 ноября 2016 | итоговый отчет о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 10 | Размещение на официальном сайте отдела образования в сети «Интернет» информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций | Шевченко Е.А. Таранова Л.П. | 28 ноября 2016 | информация на сайте отдела образования |
| 11 | Рассмотрение поступившей из Общественного совета информации о результатах независимой оценки качества работы образовательных организаций в целях: - принятия мер по совершенствованию деятельности образовательных организаций с учетом предложений Общественного совета - разработки мероприятий в отношении организаций, занявших нижние строчки рейтинга | Горбатенко Г.С. Таранова Л.П. | декабрь 2016 | приказ отдела образования об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков планы мероприятий образовательных организаций, занявших нижние строчки рейтингов. |
| 12 | Рассмотрение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности на Совете руководителей образовательных организаций | Курилова-Филоненко А.В. | декабрь 2016 | принятие решения Совета, приказа |