ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВОКУМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

02 сентября 2019 года                                                                            № 444/1-од

с. Левокумское

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2020 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2020 году (далее – Дорожная карта) (приложение 1).

2.  Главному специалисту отдела образования (Курилова-Филоненко А.В.) довести Дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района.

3. Начальнику МКУ ИМЦ СО ЛМР (Кирпичева Н.А.):

3.1. Обеспечить размещение Дорожной карты на официальном сайте отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Главному специалисту отдела образования (Курилова-Филоненко А.В.), ведущему специалисту (Таранова Л.П.), начальнику МКУ ИМЦ СО ЛМР (Кирпичева Н.А.) обеспечить выполнение Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2020 году.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. Утвердить Дорожные карты общеобразовательных организаций и предоставить их в отдел образования в срок до 20 сентября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                   Е.А.Шевченко

Курилова-Филоненко Анна Викторовна,

8(86543) 3-14-39

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 02.09.2019 № 444/1-од

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в 2019 году | август 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Кирпичева Н.А. |
| 1.2. | Издание статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году | сентябрь 2019 год | Кирпичева Н.А. Пантилеев И.В. |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на «круглых столах», районной августовской педагогической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития системы образования Левокумского района в вопросах повышения качества образования» | август 2019 года | Шевченко Е.А. Моисеенкова О.В. Кирпичева Н.А. |
| 1.4. | Рассмотрение на заседании администрации Левокумского муниципального района вопроса «Об итогах проведения в Левокумском муниципальном районе в 2019 году единого государственного экзамена и задачах на 2020 год» | октябрь 2019 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Кирпичева Н.А. |
| 1.5. | Проведение Совета руководителей общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района «Об итогах проведения в Левокумском муниципальном районе в 2019 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и задачах на 2020 год» | октябрь 2019 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Кирпичева Н.А. |
| 1.7. | Совещания с директорами школ, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе | ежеквартально | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Кирпичева Н.А. |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по русскому языку, биологии, обществознанию, географии, информатике и ИКТ, ГИА-11 по математике (базовый уровень): - информирование обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период; - организация и проведение с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании индивидуальных занятий, консультаций с целью подготовки к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по русскому языку, биологии, обществознанию, географии, информатике и ИКТ и математике (базовый уровень) | С 1 по 20 августа 2019 года С 15 по 30 августа 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО Руководители ОО |
| 2.2. | Организация участия в курсовых мероприятиях повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Левокумского муниципального района на 2018-19 учебный год | Сентябрь 2019 года – июнь 2020 года | Чаликова А.В. |
| 2.3. | Организация и проведение обучающих семинаров, практических семинаров/мастер-классов для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11 | Октябрь 2019 года – март 2020 года | Кирпичева Н.А. руководители РМО |
| 2.3.1. | по русскому языку и литературе - пунктуационный анализ. Решение заданий №3 (ОГЭ) и заданий №21 (ЕГЭ) по русскому языку; - работа с текстом как прием подготовки к ОГЭ И ЕГЭ: решение заданий №6 в ОГЭ и задание №22 в ЕГЭ; - подготовка к итоговому сочинению | Октябрь 2019 | Кирпичева Н.А., руководитель МКОУ СОШ №6 |
| 2.3.2. | по математике - решение задач по планиметрии профильного и базового уровней; - решение задания №14 «Применение метода координат при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня; - решение задания №17 ОГЭ по теме «Окружность, круг и их элементы» | Ноябрь 2019 года | Кирпичева Н.А., руководитель МКОУ СОШ №2 |
| 2.3.3. | по химии - решение задач высокого уровня сложности ЕГЭ (задания №34, №35) - решение заданий по теме «Химические реакции в неорганической химии (задания №10-12 ОГЭ) | Декабрь 2019 года | Кирпичева Н.А., руководитель МКОУ СОШ №4 |
| 2.3.4. | по истории и обществознанию - обновление КИМ ОГЭ по обществознанию в соответствие с ФГОС (8 класс) - «финансовая грамотность» в подготовке к ЕГЭ по обществознанию (11 класс) - трудные вопросы Истории России; - решение заданий раздела «Право» | Январь 2020 года | Кирпичева Н.А., руководитель МБОУ СОШ №1 |
| 2.3.5. | по биологии - решение заданий повышенного и высокого уровня сложности (генетика, биосинтез белка) - решение задач по экологии и эволюции на уроках биологии | Февраль 2020 года | Кирпичева Н.А. руководитель МКОУ СОШ №3 |
| 2.3.6. | по физике - решение двухбалльных заданий по физике (№5, 8, №11, №12, 21) (11 класс) - алгоритм выполнения экспериментального задания №17 в ОГЭ» (9 класс) | Март 2020 года | Кирпичева Н.А., руководитель МКОУ СОШ №9 |
| 2.3.7. | методическое объединение учителей иностранного языка по теме «Эффективные приемы формирования иноязычной речи на уроках иностранного языка» - эффективные стратегии подготовки к ЕГЭ по иностранному языку и предупреждение типичных ошибок; - письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной проблеме «Ваше мнение»; - решение заданий 32-38 на формирование навыков оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. | Март 2020 года | Кирпичева Н.А., руководитель РМО |
| 2.3.8. | по географии - решение типовых тестовых заданий ОГЭ (№ 8,9) по теме «Население России»; - решению заданий ОГЭ (№15, №23) с развернутым ответом»; - решение заданий №30 ОГЭ и №24 ЕГЭ по определению географического объекта по описанию. | Апрель 2020 года | Кирпичева Н.А., руководитель МКОУ СОШ №7 |
| 2.4. | Участие в практических семинарах молодых учителей со стажем работы до 3-х лет (согласно п.2.3.1. - 2.3.6.) по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2020 году» | Октябрь 2019 года – апрель 2020 года | Цой Ю.Б. |
| 2.5. | Организация и проведение на базе опорной школы, дающей стабильно высокие результаты по предмету «Математика», еженедельных консультативных занятий по подготовке к ГИА учащихся 11-х классов, с участием молодых педагогов района. | с 01 октября 2019 года, еженедельно (суббота), в течение 2019-2020 учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Руководитель МКОУ СОШ №2, учителя математики |
| 2.6. | Организация взаимопосещения учебных занятий педагогов из школ, дающих высокие результаты качества знаний по предметам. |  | Кирпичева Н.А. Руководители школ |
| 2.6.1. | МБОУ СОШ №1 с. Левокумского-базовая для СОШ №3, №4, №9, №10, №13, ООШ №14. - русский язык/литература - обществознание -биология -химия | 2 вторник месяца; 2 пон. месяца; 2 среда месяца; 3 вторник месяца | руководитель МБОУ СОШ №1, педагоги |
| 2.6.2. | МКОУ СОШ №2 с. Левокумского- базовая для СОШ №3, №4, №5, №6, №9, №10, №11, №13, ООШ№14 -русский язык/литература - математика -физика - химия -биология -география | 1пон.месяца 3 вторник месяца; 2 вторник .месяца 2 среда месяца; 3 пят. месяца; 2 среда месяца | руководитель МКОУ СОШ №2, педагоги |
| 2.6.3. | МКОУ СОШ №3 п. Новокумского- базовая для СОШ №4, №5, №6, №9, №10, №11, №13. -русский язык/литература -математика -история -обществознание | 1 четверг месяца, 1 вторник месяца; 2, 3 вторник месяца, 2 понед. месяца 2 вторник месяца | руководитель МКОУ СОШ №3, педагоги |
| 2.6.4. | МКОУ СОШ №5 п. Кумская Долина - базовая для СОШ №4, №6, №10, №11, №13, ООШ №14. -литература -обществознание | 1 вторник .месяца 3 вторник месяца | руководитель МКОУ СОШ №5, педагоги |
| 2.6.5. | МКОУ СОШ №8 с. Приозерского -базовая для СОШ№7, №9, №12 -математика | 2 вторник месяца | руководитель МКОУ СОШ №8, педагоги |
| 2.6.6. | МКОУ СОШ №9 с. Урожайного -базовая для СОШ№7, №8, №12 - математика -русский язык/литература -обществознание | 2 среда месяца; 3 вторник месяца; 2 четверг месяца | руководитель МКОУ СОШ №9, педагоги |
| 2.6.7. | МКОУ СОШ №12 с. Турксад-базовая для СОШ№7, №8, №12 -история -биология | 2 вторник месяца; 2 среда месяца | руководитель МКОУ СОШ №12, педагоги |
| 2.7. | Организация и проведение методических советов для заместителей руководителей по УВР, с участием руководителей ШМО, педагогов-психологов, молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» | В течение 2019-2020 учебного года | Кирпичева Н.А. руководители РМО, заместители директора по УВР |
| 2.7.1. | Тема: «Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО: первые результаты и проблемы» 1. Организация работы с детьми с ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве школы (из опыта работы МКОУ СОШ №11). 2. Создание условий для реализации коррекционно-развивающего процесса для детей с ОВЗ в рамках ФГОС НОО. 3. Организация индивидуального обучения на дому. | Октябрь 2019 года | Кирпичева Н.А., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №11 Грищенко Г.А., зам. директора СОШ №11 Горшнева Г.Н., зам. директора СОШ №7 Бабенко Н.П., зам. директора СОШ №2 |
| 2.7.2. | Тема: Качество образования и возможности его повышения в условиях ОУ» 1. Активные методы и технологии обучения как средство повышения качества образования. 2.Современные подходы к организации и проведению урока в условиях реализации ФГОС. 3. Педагогический анализ как средство повышения качества обучения 4. Результаты оценочных процедур как как основание для совершенствования преподавания учебных предметов. | Декабрь 2019 года | Кирпичева Н.А., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №3 Моисеенкова Е.В., зам. директора СОШ №3 Краснобородько Н.Н., зам. директора СОШ №12 Таранова Л.П., Цой Ю.Б. |
| 2.7.3. | Тема: «Единство урочной, внеурочной деятельности как основа реализации права каждого ребенка на творческое развитие» 1. Организация дифференцированной работы на уроках в рамках выполнения плана «Одаренные дети» 2.Методическое сопровождение исследовательской и проектной деятельности 3. Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников | Февраль 2020 года | Кирпичева Н.А., Цой Ю.Б, Погорелова Н.И., директор МКОУ СОШ №10 Бобрусева Е.Л., зам. директора СОШ №10 Кирпичева Н.А. |
| 2.7.4. | Тема: «Внеурочная деятельность как систематизирующая воспитательно-образовательного процесса, актуальные направления и эффективные практики» 1.Организация внеурочной деятельности и документальное сопровождение учебно-воспитательного процесса в ОУ. 2.Здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни у обучающихся. Внедрение инновационных педтехнологий в воспитательной деятельности. 3.Организация детского общественного движения | Апрель 2020 | Кирпичева Н.А., Порхунова И.А., директор МКОУ СОШ №4 Черкасова М.В., зам. директора СОШ №4 Шепелеева Е.И., зам. директора СОШ №3 Диденко Е.Г., зам. директора СОШ №10 |
| 2.8. | Организация работы РМО педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных организациях Левокумского муниципального района по теме «Система работы педагогов общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам» | Ноябрь 2019 года, январь 2020 года, март 2020 года | Кирпичева Н.А. руководители РМО |
| 2.8.1. | Обеспечение руководителями районных методических объединений учителей-предметников консультационно-информационного сопровождения педагогов на платформе googl «Класс», через сайты руководителей РМО | В течение 2019-2020 учебного года | Кирпичева Н.А. руководители РМО: Гагулина О.А, Кизим Н.В., Богданова Н.С., Батрак О.В., Дениско Л.М., Примакова И.П., Бобрусёв А.Н., Белоусова О.А., Коровина В.С., Малеев С.А, Князева О.С. |
| 2.8.2. | Организация работы районного методического объединения педагогов - психологов с проведением консультаций, круглого стола, занятий | В течение 2019-2020 учебного года | Кирпичева Н.А. руководитель РМО педагогов-психологов |
| 2.8.3. | Организация и проведение районного круглого стола для педагогов-психологов, молодых педагогов общеобразовательных организаций на тему «Организация психологического сопровождения обучающихся к проведению оценочных процедур, ГИА в 2019-2020 учебном году» | Ноябрь 2019 года МКОУ СОШ №2 | Руководитель РМО педагогов-психологов, педагог- психолог МКОУ СОШ №2 |
| 2.9.4. | Консультационные занятия с педагогами-психологами, молодыми педагогами общеобразовательных организаций по вопросам психологической поддержки учащихся в рамках подготовки к ГИА. | 1 раз в месяц опорная школа МКОУ СОШ №2 3 среда месяца | Руководитель РМО педагогов-психологов, педагоги- психологи ОО |
| 2.9 | Размещение на сайтах общеобразовательных организаций, сайта отдела образования методических рекомендаций для учащихся, родителей (законных представителей), педагогов по вопросам подготовки выпускников к ГИА | В течение 2019-2020 учебного года | Курилова-Филоненко А.В., Таранова Л.П., Горбатенко Г.С., руководители ОО |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Левокумского муниципального района в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению |  |  |
| 3.1.1 | ГИА-9: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-9 в Левокумском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году; - разработка и утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2020 году; - формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (члены ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование для проведения ГВЭ в устной форме и др.); - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды | Сентябрь 2019 года ноябрь 2019 года сентябрь 2019 года февраль – март 2020 года Январь 2020 года Январь, февраль, август 2020 года | Таранова Л.П. Руководители ОУ |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году; - разработка и утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-11; - формирование персонального состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды | сентябрь 2019 года Январь 2020 года сентябрь 2019 года январь-март 2020 года январь-август 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО |
| 3.2 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 муниципального уровня в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 3.3. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах отдела образования администрации Левокумского муниципального района и общеобразовательных организаций | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Кирпичева Н.А. Руководители школ |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ОГЭ в 2019 году: 1) Мониторинг ресурсного обеспечения ППЭ для организации и проведения ГИА-9; 2) предварительный мониторинг количества участников ГИА-9; 3) осуществление расчета потребности финансирования для организации и проведения ГИА-9 в Левокумском районе | Август-декабрь 2019, январь 2020 года | МКУ ФХЦ СО ЛМР, руководители ОО |
| 4.2. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ в Левокумском районе в 2020 году: 1) Мониторинг ресурсного обеспечения ППЭ для организации и проведения ГИА-11; 2) предварительный мониторинг количества участников ГИА-11; 3) осуществление расчета потребности финансирования для организации и проведения ГИА-11 в Левокумском районе | Август-декабрь 2019, январь 2020 года | МКУ ФХЦ СО ЛМР, руководители ОО |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение: |  |  |
| 5.1.1. | обучения с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ | Март-май 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. руководители ОО |
| 5.2. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | апрель, май 2020 года | Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | Март-май 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО |
| 5.4. | Участие специалистов отдела образования, руководителей (заместителей руководителей) общеобразовательных организаций в краевых совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Курилова-Филоненко А.В. Тарарнова Л.П. руководители ОО |
| 5.5. | Издание и распространение памяток для участников ГИА-9, ГИА-11 (учащихся, родителей (законных представителей)) | Февраль-май 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. руководители ОО |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Подготовка к проведению ГИА-9 по русскому языку, биологии, обществознанию, географии, информатике и ИКТ в сентябре 2019 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительные сроки; Подготовка к участию в ГИА-11 по математике (базовый уровень) в сентябрьские сроки (сбор заявлений, проведение консультаций) | Август 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 6.3. | Участие в видеоселекторах, проводимых министерством образования Ставропольского края, по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2020 году | В течение учебного года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители школ |
| 6.4. | Подготовка сведений для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Пантилеев И.В. Руководители школ |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - участие в краевом родительском собрании по проведению итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XI) классах; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки - проведение психологической подготовки с обучающимися к написанию итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат - информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о материалах по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) - обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися | Сентябрь 2020 года Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года ноябрь-декабрь 2019 года февраль, май 2020 года в течение учебного года январь, март, апрель 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Курилова-Филоненко А.В. Руководитель РМО Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО |
| 6.6. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: - участие в краевом родительском собрании по проведению итогового собеседования по русскому языку в 2019-2020 учебном году; - обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в IX классах; - организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные сроки - проведение психологической подготовки с обучающимися к выполнению итогового собеседования в 2019-2020 учебном году; - организация и проведение повторного итогового собеседования в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат - информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о материалах по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку - обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового собеседования по русскому языку на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися | Сентябрь 2020 года Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года ноябрь-декабрь 2019 года февраль, май 2020 года в течение учебного года январь, март, апрель 2020 года |  |
| 6.7. | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе | январь-апрель 2020 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. |
| 6.8. | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | Февраль- июнь 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. руководители ОО |
| 6.9. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее – ОВЗ): - организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | в течение учебного года февраль-апрель 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 6.10. | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве и выдача общественным наблюдателям удостоверений; - организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | январь-май 2020 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 6.11. | Организация и проведение репетиционных экзаменов муниципального уровня - для выпускников 9 классов: - по математике - по русскому языку - по русскому языку (итоговое собеседование) - для выпускников 11 классов: по литературе (итоговое сочинение (изложение)) - по математике (базовый уровень и профильный уровень) - по русскому языку | 03 марта 2020 года 20 февраля 2020 года 14 января 2020 года 13 ноября 2019 года 12 февраля 2020 года 28 февраля 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П., Руководители ОО |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 7.1. | Проведение работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Тарарнова Л.П. Кирпичева Н.А. Руководители ОО |
| 7.2. | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования, общеобразовательных организациях | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Тарарнова Л.П. Руководители ОО |
| 7.3. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования и общеобразовательных организаций: |  |  |
| 7.3.1. | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 31 октября 2019 года До 31 декабря 2019 года До 1 апреля 2020 года До 20 апреля 2020 года До 20 апреля 2020 года | Таранова Л.П. |
| 7.3.2. | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | До 04 октября 2019 года До 01 декабря 2019 года Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за месяц до начала экзаменов Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Курилова-Филоненко А.В. |
| 7.4. | Проведение родительских собраний муниципального и школьного уровней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. руководители ОО |
| 7.5. | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11: - групповые консультации; - индивидуальные занятия; - занятия-тренинги; - аутотренинги; - организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | постоянно | Курилова-Филоненко А.В. Горбатенко Г.С. Руководители ОО |
| 7.6. | Психологическое сопровождение родителей (законных представителей), учителей-предметников: - консультации; - совещания; - участие в краевых собраниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | 1 раз в месяц | Курилова-Филоненко А.В. Горбатенко Г.С. Руководители ОО |
| 7.7. | Направление материалов о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году, в средства массовой информации | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 7.8. | Организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии: - проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком комиссии | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Глотова С.А. |
| 7.9. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 8. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 8.1. | Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - информации, размещенной на официальных сайтах общеобразовательных организаций, на информационных стендах; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Кирпичева Н.А. |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - соблюдение сроков внесения информации в РИС; - проверка выданных заключений Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2020 году; - проверка готовности ППЭ к ГИА; - проведение собеседований в форме «круглого стола» с руководителями общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты в 2019 году, по выполнению планов по подготовке к ГИА в 2020 году; - осуществление контроля за ходом проведения итогового сочинения (изложения); | В соответствии с планом Рособрнадзора По мере необходимости Март, май 2020 года Октябрь 2019 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Пантилеев И.В. Руководители ОО Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Глотова С.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Шевченко Е.А. Моисеенкова О.В. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Курилова-Филоненко А.В. |
| 8.3. | Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в средствах массовой информации муниципального уровня | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 8.4. | Создание Координационного совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при администрации Левокумского муниципального района | Октябрь 2019 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. |
| 8.5. | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе | 1 раз в квартал | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. |
| 8.6. | Организация и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | Ежеквартально | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Руководители ОО |
| 8.7. | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 руководителей общеобразовательных организаций за заседаниях Координационного совета, совещаниях по подготовке к проведению ГИА в 2020 году | Ежеквартально | Курилова-Филоненко А.В., руководители школ |
| 8.8. | Проведение тематической проверки за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Февраль 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. Кирпичева Н.А. |
| 8.9. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Февраль -апрель 2020 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Таранова Л.П. |
| 8.10. | ГИА-11 Осуществление контроля за написанием итогового сочинения (изложения) и его проверкой, ГИА-9 Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2019 года, февраль, май 2020 года | Курилова-Филоненко А.В., Таранова Л.П. |
| 8.11. | Проведение мониторинга качества обучения выпускников, претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» | декабрь 2019 года, апрель-май 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. |
| 8.12. | Проведение муниципального контроля за качеством преподавания в 8-11 классах математики, биологии, химии, информатики и ИКТ, географии, истории, физики, обществознания | январь-февраль 2020 года | Курилова-Филоненко А.В. Кирпичева Н.А. |

С приказом ознакомлены: