Приложение №1к приказу № 397 от 14.12.2010 г.

План-график мероприятий отдела образованием администрации Левокумского муниципального района по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 2011 году

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Подготовка приказа «О создании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС НОО». | Молибога Т.И. | декабрь |
|  | Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений муниципального района на ФГОС НОО». | Молибога Т.И. | декабрь |
|  | Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО». | Молибога Т.И. | декабрь |
|  | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | Молибога Т.И. Стефанова Е.В. | апрель |
|  | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | Молибога Т.И. Стефанова Е.В.. | апрель |
|  | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях района. | Муниципальн ый совет Молибога Т.И. | апрель |
|  | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей. | Молибога Т.И. Стефанова Е.В. | январь-февраль |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений района - положения об ответственных за введение ФГОС НОО; должностные инструкции работников органов управления | Молибога Т.И. Стефанова Е.В. | апрель-июль |

|  | образованием. ответственных за |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | введение ФГОС НОО; |  |  |
|  | положения об организации и |  |  |
|  | координации взаимодействия органов |  |  |
|  | управления образованием и |  |  |
|  | образовательных учреждений по |  |  |
|  | вопросам введения ФГОС НОО; |  |  |
|  | - иные документы. |  |  |
| Создание | Формирование муниципального | Муравлёва | декабрь |
| финансово - | бюджета с учетом нормативов, | А.Н. |  |
| экономического | обеспечивающих реализацию ФГОС |  |  |
| обеспечения | НОО. |  |  |
| введения ФГОС | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих: 1. нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; 2. новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; 3. Стимулирование труда в ОУ. | Муравлёва ' А.Н. | июнь-август |
| Создание | Обеспечение поэтапного | Манакова | апрель- |
| кадрового | повышения квалификации всех | Ю.А. | декабрь |
| обеспечения | учителей начальных классов и |  |  |
| введения ФГОС | администрации образовательных учреждений по вопросам ФГОС НОО. |  |  |
|  | Организация и проведение | Молибога | март-декабрь |
|  | практических семинаров. | Т.И. |  |
|  | педагогических чтений, семинаров по | Стефанова |  |
|  | проблемам введения ФГОС НОО. | Е.В. |  |
|  | Обеспечение участия методистов | Манакова | март-декабрь |
|  | ИМК, педагогов и руководителей ОУ | Ю.А. |  |
|  | в мероприятиях регионального |  |  |
|  | уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  |
| Создание | Проведение диагностики готовности | Манакова | апрель-май |
| организационного | общеобразовательных учреждений | Ю.А. |  |
| обеспечения | района к введению федерального | Стефанова |  |
| введения ФГОС | государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Е.В. |  |
|  | Создание постоянно - действующих | Манакова | апрель-июнь |
|  | семинаров по вопросам введения | Ю.А. |  |
|  | ФГОС НОО. |  |  |
|  | Координация взаимодействия | Багренцева | август- |
|  | учреждений общего и | Е.В. | декабрь |
|  | дополнительного образования детей, | Жихарева Е.В.. |  |
|  | обеспечивающая организацию |  |  |
|  | внеурочной деятельности и учет |  |  |
|  | внеучебных достижений |  |  |
|  | обучающихся. |  |  |
|  | Создание муниципальной системы | Молибога Т.И. | август- |

|  | мониторинга результатов освоения ООП НОО. | Манакова Ю.А. | декабрь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. | Молибога Т.И, Стефанова Е.В. | март-сентябрь |
|  | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | Молибога Т.И. | май, декабрь |
|  | Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района, отдела образования и др.), в педагогическом вестнике, СМИ и др. | Стефанова Е.В. Руководители ОУ | сентябрь-август |
|  | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. | Голубятникова О.В. Стефанова Е.В. | Август-июнь |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Олейникова О.Т. Черкасов П.А. | январь-декабрь |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Олейникова О.Т. Черкасов П.А | январь-декабрь |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Назаренко Р.А. | январь-декабрь |
|  | Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Галицина Э.В. | январь-декабрь |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Галицина Э. В. | январь-декабрь |