ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВОКУМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 августа 2017 года                                                                              № 433-од

с. Левокумское

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2018 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2018 году (далее – Дорожная карта) (приложение 1).

2.  Главному специалисту отдела образования (Курилова-Филоненко А.В.) довести дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района.

3. Начальнику МКУ ИМЦ СО ЛМР (Чернобривцева А.И.):

3.1. Обеспечить размещение Дорожной карты на официальном сайте отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Главному специалисту отдела образования (Курилова-Филоненко А.В.), ведущему специалисту (Шепелеева О.Г.), начальнику МКУ ИМЦ СО ЛМР (Чернобривцева А.И.) обеспечить выполнение Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2018 году.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. Утвердить Дорожные карты общеобразовательных организаций и предоставить их в отдел образования в срок до 04 сентября 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                   Е.А.Шевченко

Курилова-Филоненко Анна Викторовна,

8(86543) 3-14-39

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 28.08.2017 № 433-од

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
|  | Инвариантная часть |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в 2017 году | август 2017 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в 2017 году | август-сентябрь 2017 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «Доступность качества образования: условия и возможности развития» | август 2017 года | Шевченко Е.А. Моисеенкова О.В. Чернобривцева А.И. |
| 1.4. | Проведение Совета руководителей общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района «Об итогах проведения в Левокумском муниципальном районе в 2017 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и задачах на 2018 год» | октябрь 2017 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. |
|  | Вариативная часть |
| 1.5. | Издание статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2017 году | август 2017 год | Чернобривцева А.И. |
| 1.6. | Рассмотрение на заседании администрации Левокумского муниципального района вопроса «Об итогах проведения в Левокумском муниципальном районе в 2017 году единого государственного экзамена и задачах на 2018 год» | октябрь 2017 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. |
| 1.7. | Проведение круглых столов: - русский язык и литература - «Модернизация содержания и технологий обучения, совершенствование подходов к преподаванию предметной области в рамках реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» - математика – «Анализ качества знаний обучающихся по математике (на основе оценочных процедур) Продуктивные педагогические технологии в подготовке обучающихся к ГИА» | Август 2017 года | Чернобривцева А.И. Руководители РМО |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Инвариантная часть |
| 2.1. | Организация и проведение с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании индивидуальных занятий, консультаций с целью подготовки к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам | Июль-август 2017 года | Руководители ОО |
| 2.2. | Организация курсовых мероприятий повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Левокумского муниципального района на 2017-2018 учебный год | Сентябрь 2017 года – июнь 2018 года | Чернобривцева А.И. |
| 2.3. | Организация и проведение практических семинаров/мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 на базе опорных школ | Октябрь 2017 года – март 2018 года | Чернобривцева А.И., руководители РМО |
| 2.3.1. | по русскому языку и литературе «Решений заданий на формирование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. Написание сочинения-рассуждения с опорой на прочитанный текст» | Ноябрь 2017 | ЧернобривцеваА.И., руководитель МБОУ СОШ №1 |
| 2.3.2. | по биологии «Решение задач по экологии, цитологии, генетике, эволюции» | Январь 2018 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №2 |
| 2.3.3. | по истории и обществознанию «Отработка альтернативного задания по написанию мини-сочинения по обществознанию, истории» | Январь 2018 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №5 |
| 2.3.4. | по химии «Составление окислительно-восстановительных реакций» | Февраль 2018 года | Чернобривцева А.И., руководитель МКОУ СОШ №2 |
| 2.3.5. | по иностранным языкам «Создание различных типов письменных текстов (раздел «Письмо») | Февраль 2018 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №6 |
| 2.3.6. | по физике «Методика решения задач высокого уровня сложности (задачи №28,30, качественная задача №27, расчетная задача №29)» | Март 2018 года | Чернобривцева А.И., Руководитель МКОУ СОШ №2 |
| 2.4. | Участие в практических семинарах молодых учителей со стажем работы до 3-х лет (согласно п.2.3.1. - 2.3.6.) по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2018 году» | Октябрь 2017 года – март 2018 года | Чернобривцева А.И., Цой Ю.Б. |
| 2.5. | Организация и проведение методических советов для заместителей руководителей по УВР, с участием педагогов, молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2018 году» |  |  |
| 2.5.1. | 1.Ответственность общеобразовательной организации и учителя-предметника за качество подготовки обучающихся на ступени основного общего и среднего общего образования 2. Овладение учащимися законченной системой географических знаний и умений. Возможности их применения в различных жизненных ситуациях 3. Мастер-класс: Решение географических задач, обеспечивающих выпускникам способность творческого применения знаний и умений (отработка заданий повышенного уровня) | Октябрь 2017 года | Чернобривцева А.И., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №6 Марьянова С.Д., МКОУ СОШ №6 Батрак О.В., МКОУ СОШ №5 Солонцова Л.Н., МКОУ СОШ №6 |
| 2.5.2. | 1.Компетентностный подход к обучению иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО 2.Современные технологии при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку 3.Приемы эффективного запоминания лексики на уроках английского языка. (лента уроков) 4.Решение заданий устной части ЕГЭ по английскому языку (лента уроков) 5. Мастер-класс: «Подготовка учащихся к решению заданий устной части ЕГЭ по английскому языку» | Декабрь 2017 года | Чернобривцева А.И., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №10, Моисеенкова Е.В., МКОУ СОШ №3 Бобрусева Е.Л. МКОУ СОШ №10 Педагоги МКОУ СОШ №10 Коровина В.С., МКОУ СОШ №2 |
| 2.5.3. | 1. Система подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ в процессе обучения химии, биологии. 2. Развитие профессиональной компетентности учителей химии и биологии как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ООО 3.Решение химических задач при подготовке к ЕГЭ (лента уроков) 4.Решение биологических задач при подготовке к ЕГЭ (лента уроков) | Февраль 2018 года | Чернобривцева А.И., Цой Ю.Б., руководитель МКОУ СОШ №4 Капишникова Т.В., МКОУ СОШ №4 Попова Е.М., МКОУ СОШ №2 Педагоги МКОУ СОШ №4 |
| 2.6. | Организация и проведение обучающих семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 на базе школ с низкими результатами |  |  |
| 2.6.1. | - по русскому языку/литературе «Обучение написанию развернутого сочинения на литературную тему (часть Написание сочинения-рассуждения с опорой на прочитанный текст» | Октябрь 2017 год | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №13 |
| 2.6.2. | -по географии «Анализ типичных ошибок и отработка заданий с использованием фрагмента топографической карты. Построение профиля рельефа местности» | Октябрь 2017 год | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №12 |
| 2.6.3. | -по математике «Выполнение заданий с кратким и развернутым ответом: методика подготовки обучающихся при выполнении заданий с применением производной и первообразной функции» | Ноябрь 2017 года | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №7 |
| 2.6.4. | -по биологии «Решение типовых заданий по биологии по теме «Человек и его здоровье» | Январь 2018 года | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №12 |
| 2.6.5. | -по истории и обществознанию «Написание тематического эссе. Овладение терминологией и способностью связывать текст с актуальными общественными проблемами» | Январь 2018 года | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №9 |
| 2.6.6. | -по химии «Подготовка учащихся к решению базовых (простых) заданий ЕГЭ по химии» | Февраль 2018 года | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №12 |
| 2.6.7. | -по физике «Решение заданий на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и умений» | Март 2018 года | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №7 |
| 2.6.8. | -по математике «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по заданиям с прикладным содержанием» | Март 2018 года | ЧернобривцеваА.И., руководитель МКОУ СОШ №9 |
| 2.7. | Организация работы РМО педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных организациях Левокумского муниципального района по теме «Система работы педагогов общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам» | Ноябрь 2017 года, январь, март 2018 года | Чернобривцева А.И. |
|  | Вариативная часть |
| 2.8. | Проведение муниципальных исследований по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов | В течение 2017-2018 учебного года | Чернобривцева А.И. |
| 2.9. | Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2017 год, утвержденного приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 1492-пр | Август-декабрь 2017 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. Руководители ОУ |
| 2.11. | Реализация Плана мероприятий Левокумского муниципального района по совершенствованию качества общего образования на 2017-2018 годы | сентябрь 2017 года -май 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Инвариантная часть |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Левокумского муниципального района в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению |  |  |
| 3.1.1 | ГИА-9: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-9 в Левокумском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году; - разработка и утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2018 году; - формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование для проведения ГВЭ в устной форме и др.); - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды | Сентябрь 2017 года октябрь 2017 года До 01 марта 2018 года Март – апрель 2018 года Январь 2018 года Январь-август 2018 года | Шепелеева О.Г. Руководители ОУ |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году; - разработка и утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-11; - формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды | сентябрь 2017 года октябрь 2017 года ноябрь 2017 года январь-март 2018 года январь-август 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО |
|  | Вариативная часть |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Инвариантная часть |
| 4.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ОГЭ в 2018 году: 1) Мониторинг ресурсного обеспечения ППЭ для организации и проведения ГИА-9; 2) предварительный мониторинг количества участников ГИА-9; 3) осуществление расчета потребности финансирования для организации и проведения ГИА-9 в Левокумском районе | Август-декабрь 2017, январь 2018 года | МКУ ФХЦ СО ЛМР, руководители ОУ |
| 4.2. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ в Левокумском районе в 2018 году: 1) Мониторинг ресурсного обеспечения ППЭ для организации и проведения ГИА-11; 2) предварительный мониторинг количества участников ГИА-11; 3) осуществление расчета потребности финансирования для организации и проведения ГИА-11 в Левокумском районе | Август-декабрь 2017, январь 2018 года | МКУ ФХЦ СО ЛМР, руководители ОО |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Инвариантная часть |
| 5.1. | Организация и проведение: |  |  |
| 5.1.1. | обучения с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ | февраль-апрель 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. руководители ОО |
| 5.2. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | апрель, май 2018 года | Шепелеева О.Г. Руководители ОО |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | февраль-апрель 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Руководители ОО |
|  | Вариативная часть |
| 5.4. | Участие специалистов отдела образования, руководителей (заместителей руководителей) общеобразовательных организаций в краевых совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. руководители ОО |
| 5.5. | Издание и распространение памяток для участников ГИА-9, ГИА-11 (учащихся, родителей (законных представителей)) | Февраль-май 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. руководители ОО |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Инвариантная часть |
| 6.1. | Подготовка и проведение ГИА-9 по географии в сентябре 2017 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительные сроки; Подготовка к участию в ГИА-11 по математике в сентябрьские сроки (сбор заявлений, проведение консультаций) | Август 2017 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Руководители ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2017 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. |
| 6.3. | Подготовка сведений для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Бибаев Д.А. |
| 6.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2017 года Декабрь 2017 года февраль, май 2018 года | Таранова Л.П. Курилова-Филоненко А.В. Курилова-Филоненко А.В. |
| 6.5. | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе | ноябрь 2017 года, январь-апрель 2018 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. |
| 6.6. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Февраль- июнь 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. руководители ОО |
| 6.7. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; - предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся март 2018 года во время проведения ГИА | Курилова-Филоненко А.В. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Руководители ОО |
| 6.8. | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве и выдача общественным наблюдателям удостоверений; - организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | январь-май 2018 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. |
| 6.9. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 классов, участников ЕГЭ обучающихся к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ОГЭ | В течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Руководители РМО |
| 6.10. | Организация и проведение тренировочных экзаменов муниципального уровня - для выпускников 9 классов: - по математике - по русскому языку - по обществознанию, физике - по химии, биологии - для выпускников 11 классов: по литературе (итоговое сочинение (изложение)) - по математике (базовый уровень) - по математике (профильный уровень) - по русскому языку | 1 неделя февраля 2018 года 3 неделя февраля 2018 года 1 неделя марта 2018 года 3 неделя марта 2018 года 2 неделя ноября 2017 года 4 неделя февраля 2018 года 2 неделя марта 2018 года 2 неделя февраля 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Руководители ОО |
| 6.11. | Проведение общеобразовательными организациями в течение 2017-18 учебного года репетиционных экзаменов для определения уровня готовности выпускников 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ - для выпускников 9 классов: - по математике - по русскому языку - по обществознанию, физике - по химии, биологии - по информатике, географии, литературе, истории, иностранному языку - для выпускников 11 классов: по литературе (итоговое сочинение (изложение)) - по математике (базовый уровень) - по математике (профильный уровень) - по русскому языку - по обществознанию, физике - по химии, биологии - по информатике, географии, литературе, истории, иностранному языку | 1 неделя октября 2017 года 2 неделя октября 2017 года 1 неделя ноября 2017 года 4 неделя ноября 2017 года 1 неделя декабря 2017 года 3 неделя октября 2017 года 4 неделя октября 2017 года 3 неделя ноября 2017 года 3 неделя декабря 2017 года 2 неделя декабря 2017 года 3 неделя января 2018 года 1 неделя февраля 2018 года | Руководители ОО |
|  | Вариативная часть |
| 6.12. | Техническое оснащение ППЭ в рамках реализации мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО на 2016-2020 годы | До 1 декабря 2017 года | МКУ ФХЦ СО ЛМР, руководители ОО |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Инвариантная часть |
| 7.1. | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования, общеобразовательных организациях | в течение года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. Руководители ОО |
| 7.2. | Предоставление информации для выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА для размещения на официальном сайте отдела образования, общеобразовательных организаций, в средствах массовой информации | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. руководители ОО |
| 7.3. | Информационное наполнение сайта отдела образования по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Бибаев Д.А. |
| 7.4. | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 7.5. | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Руководители ОО |
| 7.6. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования: |  |  |
| 7.6.1. | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Шепелеева О.Г. |
| 7.6.2. | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Курилова-Филоненко А.В. |
| 7.7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Руководители ОО |
| 7.8. | Участие в краевых круглых столах, собраниях для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | Сентябрь-октябрь 2017 года январь-февраль 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривце-ва А.И. Руководители ОО |
|  | Вариативная часть |
| 7.9. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников через проведение консультаций, совещаний, собраний в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведния ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Горбатенко Г.С. |
| 7.10. | Организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Глотова С.А. |
| 8. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Инвариантная часть |
| 8.1. | Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях); - информации, размещенной на официальных сайтах общеобразовательных организаций; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты в 2017 году, по выполнению планов по подготовке к ГИА в 2017 году; - проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА-2018; - обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС; - проверка выданных заключений Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2018 году; - осуществление контроля за ходом проведения итогового сочинения (изложения); - проверка готовности ППЭ к ГИА; | 7-11 сентября 2017 года Сентябрь 2017 года -март 2018 года Август 2017 года-май 2018 года По мере необходимости Декабрь 2017 года, февраль, май 2018 года Март, май 2018 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Бибаев Д.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Курилова-Филоненко А.В. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. |
| 8.3. | Организация и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | Ежемесячно в течение 2017-2018 учебного года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Руководители ОО |
| 8.4. | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 руководителей общеобразовательных организаций за заседаниях координационного совета по подготовке к проведению ГИА в 2018 году | Ноябрь 2017 года, январь-апрель 2018 года | Курилова-Филоненко А.В., руководители школ |
| 8.5. | Проведение тематической проверки за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Февраль 2017 года | Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. Чернобривцева А.И. |
| 8.6. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Март-апрель 2018 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. |
|  | Вариативная часть |
| 8.7. | Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Левокумском муниципальном районе в средствах массовой информации муниципального уровня | В течение учебного года | Бибаев Д.А. |
| 8.8. | Создание Координационного совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при администрации Левокумского муниципального района | Сентябрь 2017 года | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. |
| 8.9. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы (Координационного совета) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 1 раз в квартал | Шевченко Е.А. Курилова-Филоненко А.В. Шепелеева О.Г. |
| 8.10. | Осуществление контроля за написанием итогового сочинения (изложения) и его проверкой | декабрь 2017 года, февраль, май 2018 года | Курилова-Филоненко А.В., Таранова Л.П. |
| 8.11. | Проведение мониторинга качества обучения выпускников, претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» | декабрь 2017 года, апрель-май 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. |
| 8.12. | Проведение муниципального контроля за качеством преподавания в 8-11 классах математики, биологии, химии, информатики и ИКТ, английского языка | январь-февраль 2018 года | Курилова-Филоненко А.В. Чернобривцева А.И. |

С приказом ознакомлены: